## 테스트 시나리오
LiClass
분류 |  |  |  | 케이스 | 체크리스트 | 결과 |  |  | 수정 요청 |  |  | 파트너 피드백
WEB / Mobile | 1depth | 2depth | 3depth |  |  | Chrome | Safari | IE 11 | 날짜 | 환경 (브라우저/모바일 기종,버전) | 클라이언트 수정 요청 사항 | 수정 여부 | 파트너 의견
예시) 작성말고 참고해주세요 | 회원가입 | 회원가입 화면 |  | 완료 버튼 클릭시 | 이메일 회원가입이 정상적으로 진행되는가? | O | O | O | 2023. 3. 27. |  | 페이스북 로그인도 추가해주시면 좋겠습니다 | 협의 필요 | SNS 로그인도 추가는 가능하나, 요구사항 확인 시 요청 주시지 않았던 부분이라 SNS 로그인 기능 전반(어떤 SNS를 추가하실 것인지 등)에 대한 협의가 필요할 듯합니다.
[5 empty] | 회원가입 완료 후 마이페이지로 이동하는가? | O | O | O
|  | 이용약관 |  | 이용약관/ 개인정보동의 클릭시 | 이용약관 폼이 노출되는가? | O | O | X | 2023. 3. 27. | IE 11 | IE11 에서 화면이 틀어져보입니다.
|  | 이메일 인증 |  | 인증하기 버튼 클릭시 | 유저가 입력한 메일 주소로 인증 메일이 제대로 발송되는가? | O | O | O
|  | 휴대폰인증 |  | 인증하기 버튼 클릭시 | 휴대폰인증 모듈이 제대로 작동하는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | 회원가입 폼에서 번호 입력 후 번호인증 버튼을 눌러도 SMS가 발송되지 않습니다. | 확인 중
|  |  |  | 인증하기 버튼 클릭시 (인증번호 오기입) | '잘못된 인증번호입니다.' alert창이 노출되는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | 회원가입 폼에서 번호 입력 후 번호인증 버튼을 눌러도 SMS가 발송되지 않습니다. | 확인 중
| 로그인 | 이메일/ 비밀번호 입력 |  | 로그인 버튼 클릭시 | 로그인이 정상적으로 진행되는가? | O | O | O
[5 empty] | 로그인 완료 후 마이페이지로 이동하는가? | O | O | O
|  |  |  | 로그인 버튼 클릭시 (인증번호 오기입) | 계정 정보 잘못 입력시 '가입된 계정이 없습니다. 이메일을 다시 확인해주세요' alert창이 노출되는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | alert은 뜨는데 문구 오탈자 있습니다. ('올바른 아어디') | 완료 | 수정 완료했습니다.
|  | 비밀번호 찾기 |  | 비밀번호 찾기 버튼 클릭시 | 임시 비밀번호 안내 메일이 제대로 발송되는가?
|  |  |  | 비밀번호 찾기 버튼 클릭시 (메일주소 오기입) | 메일 정보를 잘못 입력시 '가입된 계정이 없습니다. 이메일을 다시 확인해주세요' alert창이 노출되는가?
| 로그아웃 | 로그아웃 화면 |  | 로그아웃 버튼 클릭시 | 로그아웃 안내 메시지 노출 후, 다시 로그인 화면으로 이동하는가?