## 테스트 시나리오
LiClass (update 23.04.05)
분류 |  |  |  | 케이스 | 체크리스트 | 결과 |  |  | 수정 요청 |  |  | 파트너 피드백
WEB / Mobile | 1depth | 2depth | 3depth |  |  | Chrome | Safari | IE 11 | 날짜 | 환경 (브라우저/모바일 기종,버전) | 클라이언트 수정 요청 사항 | 수정 여부 | 파트너 의견
예시) 작성말고 참고해주세요 | 회원가입 | 회원가입 화면 |  | 완료 버튼 클릭시 | 이메일 회원가입이 정상적으로 진행되는가? | O | O | O | 2023. 3. 27. |  | 페이스북 로그인도 추가해주시면 좋겠습니다 | 협의 필요 | SNS 로그인도 추가는 가능하나, 요구사항 확인 시 요청 주시지 않았던 부분이라 SNS 로그인 기능 전반(어떤 SNS를 추가하실 것인지 등)에 대한 협의가 필요할 듯합니다.
[5 empty] | 회원가입 완료 후 마이페이지로 이동하는가? | O | O | O
|  | 이용약관 |  | 이용약관/ 개인정보동의 클릭시 | 이용약관 폼이 노출되는가? | O | O | X | 2023. 3. 27. | IE 11 | IE11 에서 화면이 틀어져보입니다.
|  | 이메일 인증 |  | 인증하기 버튼 클릭시 | 유저가 입력한 메일 주소로 인증 메일이 제대로 발송되는가? | O | O | O
|  | 휴대폰인증 |  | 인증하기 버튼 클릭시 | 휴대폰인증 모듈이 제대로 작동하는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | 회원가입 폼에서 번호 입력 후 번호인증 버튼을 눌러도 SMS가 발송되지 않습니다. | 확인 중
|  |  |  | 인증하기 버튼 클릭시 (인증번호 오기입) | '잘못된 인증번호입니다.' alert창이 노출되는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | 회원가입 폼에서 번호 입력 후 번호인증 버튼을 눌러도 SMS가 발송되지 않습니다. | 확인 중
| 로그인 | 이메일/ 비밀번호 입력 |  | 로그인 버튼 클릭시 | 로그인이 정상적으로 진행되는가? | O | O | O
[5 empty] | 로그인 완료 후 마이페이지로 이동하는가? | O | O | O
|  |  |  | 로그인 버튼 클릭시 (인증번호 오기입) | 계정 정보 잘못 입력시 '가입된 계정이 없습니다. 이메일을 다시 확인해주세요' alert창이 노출되는가? | X | X | X | 2023. 3. 27. | 모든 브라우저 | alert은 뜨는데 문구 오탈자 있습니다. ('올바른 아어디') | 완료 | 수정 완료했습니다.
|  | 비밀번호 찾기 |  | 비밀번호 찾기 버튼 클릭시 | 임시 비밀번호 안내 메일이 제대로 발송되는가?
|  |  |  | 비밀번호 찾기 버튼 클릭시 (메일주소 오기입) | 메일 정보를 잘못 입력시 '가입된 계정이 없습니다. 이메일을 다시 확인해주세요' alert창이 노출되는가?
| 로그아웃 | 로그아웃 화면 |  | 로그아웃 버튼 클릭시 | 로그아웃 안내 메시지 노출 후, 다시 로그인 화면으로 이동하는가?
회원관리 | 로그인 (헤더,우측네비) | 회원가입 | 회원가입 화면 | 이메일 인증 클릭 시 | 이메일 인증 메일이 정상적으로 수신되는가?
|  |  |  | 인증번호 입력 시 | 인증번호 유효성검사가 제대로 작동하는가?
|  |  |  | 비밀번호 입력 시 | 비밀번호 유효성검사가 제대로 작동하는가?
|  |  |  | 이름/닉네임 입력 시 | 이름/닉네입 유효성검사가 제대로 작동하는가?
|  |  |  | 전화번호 입력 시 | 전화번호 유효성검사가 제대로 작동하는가?
|  |  |  | 회원가입 클릭 시 | 필수 입력항목 검사가 제대로 작동하는가?
약관동의 확인이 제대로 작동하는가?
|  | 이메일/ 비밀번호 입력 |  | 이메일 입력 비밀번호입력 | 이메일/비밀번호 일치 판단을 정상적으로 작동하는가?
일치하지 않았을 때 alert창이 노출되는가?
|  | SNS연동로그인(카카오) | 카카오계정로그인화면 | 카카오 로그인 클릭 시 | 카카오 계정 로그인 창으로 정상적으로 이동하는가?
정상 계정입력 시 정상적으로 로그인처리 되는가?
|  | SNS연동로그인(네이버) | 네이버계정로그인화면 | 네이버 로그인 클릭 시 | 네이버 계정 로그인 창으로 정상적으로 이동하는가?
정상 계정입력 시 정상적으로 로그인처리 되는가?
|  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호찾기화면 | 가입 이메일 입력 시 | 미가입 이메일 입력 시 정상적으로 경고문구를 안내하는가?
기존가입 이메일 입력 시 임시비밀번호 발급 메일이 정상적으로 수신되는가?
|  |  |  | 확인 클릭 시 | 임시 비밀번호 안내 메일이 발송되었다는 alert과 함께 홈화면으로 이동하는가?
| 로그아웃 (헤더,우측네비) | 홈화면 |  | 로그아웃 클릭 시 | 정상적으로 계정에서 로그아웃 되는가?
정상 로그아웃처리 후 홈화면으로 이동하는가?
| 마이페이지 (헤더,우측네비) | 내 계정정보 | 회원정보조회화면 | 프로필 사진 마우스오버 시 | 프로필 사진 수정 아이콘이 정상적으로 뜨는가?
|  |  |  | 프로필 사진 클릭 시 | 프로필 사진 수정 아이콘 클릭 시 모달창이 정상적으로 뜨는가?
프로필 사진 선택이 정상적으로 작동하는가?
프로필 사진 수정이 정상적으로 작동하는가?
프로필 사진 삭제가 정상적으로 작동하는가?
|  |  | 회원정보수정화면 | 수정하기 클릭 시 | 회원정보수정화면으로 정상적으로 이동하는가?
|  |  |  | 수정완료 클릭 시 | 이름/닉네입 유효성검사가 제대로 작동하는가?
전화번호 유효성검사가 제대로 작동하는가?
필수 입력항목이 아닌 전화번호만 변경 시 비밀번호 확인없이 처리되는가?
필수 입력항목이 아닌 전화번호를 잘못 기재했을 경우 alert창이 뜨는가?
|  |  |  | (비밀번호)수정하기 버튼 클릭 시 | 기존 비밀번호 확인이 제대로 작동하는가?
새로운 비밀번호의 유효성이 일지하지않으면 안내문구가 정상적으로 뜨는가?
|  |  |  | 회원탈퇴 클릭 시 | 기존 비밀번호 확인이 제대로 작동하는가?
회원 탈퇴 화면으로 제대로 이동하는가?
|  |  | 회원탈퇴화면 | 회원탈퇴 클릭 시 | 안내사항 동의 체크 여부를 제대로 확인하는가?
정상 탈퇴처리와 안내문구가 띄어지고 홈화면으로 제대로 이동하는가?
|  |  | 비밀번호 만료 알림 | 비밀번호 수정일로부터 90일 초과시 | 변경알림문구가 제대로 뜨는가?
오늘만 이 창을 열지 않음을 체크하고 닫을 시 00시 이전까지 정상적으로 뜨지않는가?